## FORMATO
Propuestas innovadoras de estrategias de enseñanza–aprendizaje para asignaturas de grado y posgrado: Piloto 2019
Título de la Propuesta:
Proponente:
Proponente:
Proponente:
Unidad Académica:
Asignatura:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO 2020
Secuencia | Actividad | Cantidad | Descripción | Presupuesto | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Observaciones
1 PREPARACIÓN |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
2 ELABORACIÓN DE MATERIALES |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
3 EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIONES |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
5 IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
6 TRANSFERENCIA: SEGUIMIENTO E INFORME DE RESULTADOS |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0

## ejemplo 1
Propuestas innovadoras de estrategias de enseñanza–aprendizaje para asignaturas de grado y posgrado: Piloto 2019
Título de la Propuesta:
Proponente:
Proponente:
Proponente:
Unidad Académica:
Asignatura:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO 2020
Secuencia | Actividad | Rubros | Cantidad | Presupuesto | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Observaciones
1 PREPARACIÓN |  |  |  | 0
1.1 | Implemetación del aula | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO S3 to ENERO S4; JULIO S3 to AGOSTO S3
1.2 | Socialización del proyecto con actores involucrados | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO S3 to ENERO S4; JULIO S3 to AGOSTO S3
1.3 | Familiarización con el aula equipada | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S1
2 ELABORACIÓN DE MATERIALES |  |  |  | 0
1.1 | Capacitación en el manejo de la tecnología implementada | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO S1 to JULIO S2
1.2 | Recopilación y elaboración de material didáctico acorde a los contenidos del plan analítico
1.3
1.4
3 EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIONES |  |  |  | 4100 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S1
1.1 | Adquisiones | proyector/computador e instalación | 1 | 4100
1.2
1.3
1.4
5 IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | 0
1.1 | Ejecución de las clases interactivas | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO S3 to JULIO S2; AGOSTO S3 to ENERO 2020 S2
1.2
1.3
1.4
6 TRANSFERENCIA: SEGUIMIENTO E INFORME DE RESULTADOS |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 4100

## ejemplo 2
Propuestas innovadoras de estrategias de enseñanza–aprendizaje para asignaturas de grado y posgrado: Piloto 2019
Título de la Propuesta:
Proponente:
Proponente:
Proponente:
Unidad Académica:
Asignatura:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO 2020
Secuencia | Actividad | Rubros | Cantidad | Presupuesto | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Observaciones
1 PREPARACIÓN |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
2 ELABORACIÓN DE MATERIALES |  |  |  | 5000
1.1 | Elaborar material didáctico digital y en fisco que permita que los juegos sean por niveles de complejidad acorde a las unidades del conocimiento a desarrollar | aplicativo?? | ?? | 5000 | bar: FEBRERO S3 to AGOSTO S4
1.2 | Planificar actividades en cada uno de los juegos acorde a los resultados esperados
1.3
1.4
3 EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIONES |  |  |  | 0
1.1
1.2
1.3
1.4
5 IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | 2000
1.1 | Ejecución del programa | ajuste juegos | ?? | 2000 | bar: AGOSTO S2 to DICIEMBRE S4
1.2
1.3
1.4
6 TRANSFERENCIA: SEGUIMIENTO E INFORME DE RESULTADOS |  |  |  | 0
1.1 | Escritura de un libro para la aplicación del aprendizaje basado en el juego para el proceso enseñanza de habilidades de comunicación oral y escrita de la PUCE | [55 empty] | Culmina agosto 2020 | bar: ENERO 2020 S1 to ENERO 2020 S4
1.2
1.3
1.4
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 7000